## Załącznik nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”

**PLAN DZIAŁANIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OGÓLNY  nr I | Lata | | 2016-2018 | | | 2019-2021 | | | 2022-2023 | | | Razem 2016-2023 | | | Program | Poddziałanie/zakres Programu |
| nazwa wskaźnika | | wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostka miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | | Razem planowane wsparcie w PLN |
| Cel szczegółowy 1 Kreowanie innowacyjnych produktów i usług turystycznych w ramach zintegrowanych, tematycznych pakietów z włączeniem aktywności społecznej mieszkańców | | | | | | | | | | | | | | | PROW | |
| F | | F.I.1 | sztuka 5 | 25 | 850000 | sztuka 5 | 80 | 850000 | sztuka 0 | 100 | 0 | 10 | | 1700000 | PROW | Realizacja LSR |
| G | | G.I.2 | wydarzenie 5 | 25 | 50000 | wydarzenie 5 | 80 | 50000 | wydarzenie 0 | 100 | 0 | 10 | | 100000 | PROW | Animacja / Aktywizacja |
| Razem cel szczegółowy 1 | |  | | | 900000 |  | | 900000 |  | | 0 |  | | 1800000 |  | |
| Cel szczegółowy 2 Rozwój i wzrost konkurencyjności producentów zdrowej żywności, rozwój rynków zbytu i sieci współpracy w obszarze zdrowej żywności | | | | | | | | | | | | | | | PROW | |
| G | G.I.1 | | sztuka 25 | 25 | 250000 | sztuka 25 | 80 | 250000 | sztuka 5 | 100 | 50000 | 55 | | 550000 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 2 |  | | | | 250000 |  | | 250000 |  | | 50000 |  | | 550000 |  | |
| Cel szczegółowy 3 Wdrażanie technologii służących ochronie środowiska naturalnego i zapobiegających zmianom klimatu | | | | | | | | | | | | | | | PROW | |
| A | A.I.1 | | sztuka 5 | 25 | 100000 | sztuka 5 | 80 | 100000 | sztuka 0 | 100 | 0 | 10 | | 200000 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 3 |  | | | | 100000 |  | | 100000 |  | | 0 |  | | 200000 |  | |
| Cel szczegółowy 4 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego | | | | | | | | | | | | | | | PROW | |
| E | E.I.1 | | sztuka 5 | 25 | 250000 | sztuka 5 | 80 | 250000 | sztuka 0 | 100 | 0 | 10 | | 500000 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 4 |  | | | | 250000 |  | | 250000 |  | | 0 |  | | 500000 |  | |
| Razem cel ogólny |  | |  |  | **1500000** |  |  | **1500000** |  |  | **50000** |  | | **3050000** |  |  |
| CEL OGÓLNY nr II | Lata | | 2016-2018 | | | 2019-2021 | | | 2022-2023 | | | Razem 2016-2023 | | | Program | Poddziałanie /zakres Programu |
| nazwa wskażnika | | wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostka miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | | Razem planowane wsparcie w PLN |
| Cel szczegółowy 1 Tworzenie miejsc pracy, w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych oraz inicjatyw gospodarczych w sektorze ekonomii społecznej | | | | | | | | | | | | | | | PROW | |
| B | B.II.1 | | sztuka 20 | 25 | 1200000 | sztuka 18 | 80 | 1080000 | sztuka 0 | 100 | 0 | 38 | | 2280000 | PROW | Realizacja LSR |
| B.II.2 | | sztuka 4 | 25 | 645000 | sztuka 2 | 80 | 400000 | sztuka 0 | 100 | 0 | 6 | | 1045000 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 1 |  | | | | 1845000 |  | | 1480000 |  | | 0 |  | | 3325000 |  | |
| Cel szczegółowy 2 Rozwój firm w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko - mazurskiego | | | | | | | | | | | | | | | PROW | |
| B | B.II.2 | | sztuka 2 | 25 | 400000 | sztuka 2 | 80 | 400000 | sztuka 0 | 100 | 0 | 4 | | 800000 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 2 |  | | | | 400000 |  | | 400000 |  | | 0 |  | | 800000 |  | |
| Cel szczegółowy 3 Rozwój nowoczesnych technologii i innowacji w obszarze przedsiębiorczości | | | | | | | | | | | | | | | PROW | |
| B | B.II.4 | | sztuka 5 | 25 | 375000 | sztuka 3 | 80 | 225000 | sztuka 0 | 100 | 0 | 8 | | 600000 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 3 |  | | | | 375000 |  | | 225000 |  | | 0 |  | | 600000 |  |  |
| Cel szczegółowy 4 Rozwój przedsiębiorczości opartej na lokalnych zasobach kulturowych, przyrodniczych oraz rozwój inicjatyw klastrowych i powiązań sieciowych przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | | | PROW | |
| B | B-II.5 | | sztuka 1 | 25 | ~~100000~~  150000 | sztuka 1 | 80 | ~~100000~~  172500 | sztuka 0 | 0 | 0 | 2 | | ~~200000~~  322500 | PROW | Projekt współpracy |
| B.II.3 | | sztuka 1 | 25 | 500000 | sztuka 0 | 80 | 0 | sztuka 0 | 100 | 0 | 1 | | 500000 | PROW | Realizacja LSR |
| C | C.II.1 | | sztuka 1 | 25 | 90000 | sztuka 1 | 80 | 90000 | sztuka 0 | 0 | 0 | 2 | | 180000 | PROW | Realizacja LSR |
| C.II.2 | | sztuka 2 | 25 | 60000 | sztuka 2 | 80 | 60000 | sztuka 0 | 0 | 0 | 4 | | 120000 | PROW | Realizacja LSR |
| D | D.II.1 | | sztuka 5 | 25 | 100000 | sztuka 5 | 80 | 100000 | sztuka 0 | 0 | 0 | 10 | | 200000 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 4 |  | | | | 900000 |  | | 422500 |  | | 0 |  | | 1322500 |  | |
| Razem cel ogólny |  | |  |  | **~~3470000~~**  **3520000** |  |  | **~~2455000~~**  **2527500** |  |  | **0** |  | | **~~5925000~~**  **6047500** |  |  |
| CEL OGÓLNY nr III | Lata | | 2016-2018 | | | 2019-2021 | | | 2022-2023 | | | Razem 2016-2023 | | | Program | Poddziałanie /zakres Programu |
| nazwa wskażnika | | wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostka miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | | Razem planowane wsparcie w PLN |
| Cel szczegółowy 1 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i poprawa warunków życia mieszkańców wsi, poprzez rozwój infrastruktury i usług społecznych ze szczególnym uwzględniem potrzeb grup defaworyzowanych, seniorów oraz potrzeb edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | PROW | |
| A | A.III.2 | | sztuka 10 | 25 | 200000 | sztuka 5 | 80 | 100000 | sztuka 0 | 100 | 0 | 15 | | 300000 | PROW | Realizacja LSR |
| F | F-III.1 | | sztuka 3 | 25 | 630000 | sztuka 2 | 80 | 420000 | sztuka 0 | 100 | 0 | 5 | | 1050000 | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 1 |  | | | | 830000 |  | | 520000 |  | | 0 |  | | 1350000 |  | |
| Cel szczegółowy 2 Rozwój sieci współpracy przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych mieszkańców w celu aktywizacji społecznej i społecznego zaangażowania biznesu | | | | | | | | | | | | | | | PROW | |
| A | A.III.1 | | sztuka 3 | 25 | 60000 | sztuka 3 | 80 | 60000 | sztuka 0 | 100 | 0 | 6 | | 120000 | PROW | Realizacja LSR |
| A.III.3 | | sztuka 8 | 25 | 160000 | sztuka 7 | 80 | 145000 | sztuka 0 | 100 | 0 | 15 | | 305000 | PROW | Realizacja LSR |
| KB | KB-III.3 | | liczba osób - 100 | 25 | 6000 | liczba osób - 50 | 100 | 3000 | liczba osób - 0 | 100 | 0 | 150 | | 9000 | PROW | Aktywizacja |
| KB-III.4 | | spotkanie -20 | 25 | 20000 | spotkanie - 10 | 100 | 10000 | spotkanie -0 | 100 | 0 | 30 | | 30000 | PROW | Aktywizacja |
| Razem cel szczegółowy 2 |  | | | | 246000 |  | | 218000 |  | | 0 |  | | 464000 |  | |
| Cel szczegółowy 3 Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w działaniach społecznych i przedsiębiorczości społecznej w ramach inicjatyw tworzenia i rozwoju wiosek tematycznych | | | | | | | | | | | | | | | PROW | |
| KB | KB-III.3 | | liczba osób - 30 | 25 | 1800 | liczba osób - 20 | 100 | 1200 | liczba osób - 0 | 100 | 0 | 50 | 3000 | | PROW | Aktywizacja |
| KB-III.4 | | spotkanie -15 | 25 | 15000 | spotkanie - 5 | 100 | 5000 | spotkanie -0 | 100 | 0 | 20 | 20000 | | PROW | Aktywizacja |
| H | H-III.1 | | sztuka 1 | 25 | 100000 | sztuka 1 | 80 | 100000 | sztuka 0 | 0 | 0 | 2 | 200000 | | PROW | Projekt współpracy |
| Razem cel szczegółowy 3 |  | | | | 116800 |  | | 106200 |  | | 0 |  | 223000 | |  | |
| **Razem cel ogólny** | | | | | **1192800** |  |  | **844200** |  |  |  |  | **2037000** | |  |  |
| **Razem LSR** | | | | | **~~6162800~~**  **6212800** |  |  | **~~4799200~~**  **5524200** |  |  | **50000** |  | **~~11012000~~**  **11134500** | |  |  |
| **Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW : 5 225 000 złotych** | | | | | | | | | | | | | | | **% budżetu poddziałania Realizacja LSR: 50%** | |