Załącznik nr  2

do wniosku o płatność

do umowy nr L/02/186/2006

o dofinansowanie projektu

(opublikowany* www.lgdbmk.pl

w dniu 25.03.2008r

Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/186/2006

| Lp. | Nazwa zadania** | Miejsce realizacji | Termin realizacji | Mierniki rzeczowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Jednostki miary** | Liczba (Ilość)*** |
| 1. | AI.1. Wynagrodzenie pracowników | Nidzica | Marzec2007Marzec2008 | Osobo godzina | 3 980 |
| 2. | AI.2.Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych | Nidzica | Maj 2007 Luty 2008 | m² | 40 |
| 3. | B.I.4.1. Impreza kulturalna „Dzień Dobroczynności” | Nidzica | 6 Grudnia 2007 | Usługa | 1 |
| 4. | B I.5.1.Wizyty studialne w innych LGD w Polsce | Nakło n/Notecią | 10-11 marzec 2008 | Osoby | 19 |
|  | B.II.1.2.Szkolenia językowe dla organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, wolontariuszy | Nidzica | Maj 2007 Luty 2008 | Osobo godzina | 4 405 |
| 5. | B.II.2.1. Opracowanie szlaków rowerowych | Teren Gmin Kozłowo i Nidzica | Styczeń 2008 | usługa | 1 |
| 6. | B II.2. Opracowanie dokumentacji na rewaloryzację Parku Wiejskiego w Załuskach | Załuski | Marzec 2008 | Usługa | 1 |
| 7. | B.II.2.4. Wykonanie dokumentacji na remont świetlic wiejskich | Jabłonka, Kanigowo | Marzec 2008 | usługa | 2 |
| 8. | B.II.2.6. Opracowanie koncepcji utworzenia Nidzickiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystycznej „Mazurska Brama” na bazie kompleksu osady Łyński Młyn | Nidzica | Marzec 2008 | Usługa | 3 |
| 9. | B.II.3.2.Oznakowanie szlaków rowerowych | Teren Gmin Kozłowo i Nidzica | Marzec 2008 | Usługa | 1 |
| 10. | B.II.4.1. Opracowanie i druk przewodników po szlakach rowerowych | Stare Jabłonki | Marzec 2008 | Usługa | 1 |
| 11. | B.II.4.2. Druk albumu „Ziemia nidzicka zaprasza” | Nidzica | Marzec 2008 | Usługa | 1 |
| 12. | B.II.4.4.Wykonanie materiałów promocyjnych | Kamionka | Listopad 2007 Marzec 2008 | Szt. | 208 |
| 13. | B.III.1.1.Szkolenie z zakresu regionalnych potraw | Janowo | 14-18 stycznia 2008 | Osobo-godzina | 1000 |
| 14. | B.IV.2. Opracowanie dokumentacji na modernizację mazurskiej chaty | Kamionka | Grudzień 2007 | Usługa | 1 |
| 15. | B.IV.2.2.Opracowanie dokumentacji modernizacji stodoły mazurskiej z przeznaczeniem na wiejskie centrum edukacyjne | Kamionka | Marzec 2008 | Usługa | 1 |
| 16. | B.IV.4.2. Opracowanie i wydanie broszury „Lokalne produkty rolnicze mazurskiej krainy” | Nidzica | Marzec 2008 | Usługa | 1 |

* - należy podać, gdzie załącznik został opublikowany, np. adres strony internetowej

** - zgodne z zestawieniem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy

*** - należy podać rzeczywiste ilości

Oświadczam, że poniesione koszty są racjonalne i uzasadnione ekonomicznie.

Data						Podpis

14.03.2008r